## Slide 1
秋季精华首发
协同汇报
任务进展与待闭环事项
负责人 周岚
观测 2026-09-14
生成 2026-10-16
本地 Mock 合成演示
Notes: 来源：本地任务已验证快照，观测日期 2026-09-14。参考 output/pdf/秋季精华首发任务进展报告.pdf。创建日期 2026-09-08 由当前任务信息补充。生成日期 2026-10-16。所有任务状态、预算、库存及商品信息均为本地 Mock 合成演示，不作为真实审批或真实成交证据。
图片来源：public/task-assets/serum-launch/serum-launch-hero.png。图片为虚构商品视觉，不代表实际包装或功效。

## Slide 2
任务完成度 73.3%
本地 Mock 合成演示 观测 2026-09-14 生成 2026-10-16
02 / 08
3,297
已完成投入，分钟
总投入 4,500 分钟
剩余 1,203 分钟
8 个末级任务中，3 项已完成
其余任务的部分进展计入加权完成度
Chart: 
| 已完成 3,297 | 剩余 1,203
计划投入分配 | 3297 | 1203
1 人天 = 480 分钟。9.375 人天计划，6.86875 人天已完成。
Notes: 来源：本地任务已验证快照，观测日期 2026-09-14。参考 output/pdf/秋季精华首发任务进展报告.pdf。创建日期 2026-09-08 由当前任务信息补充。生成日期 2026-10-16。所有任务状态、预算、库存及商品信息均为本地 Mock 合成演示，不作为真实审批或真实成交证据。
完成度 3297/4500=73.2667%，显示为73.3%。剩余4500-3297=1203分钟。完成度不等于3/8的任务数量占比。父任务不重复累计投入。

## Slide 3
任务时间轴
本地 Mock 合成演示 观测 2026-09-14 生成 2026-10-16
03 / 08
AI 预测比计划截止提前
9 天
预测日期仍需随未闭环事项更新
当前快照未记录实际完成日期
时间节点 | 日期
任务创建 | 2026-09-08
进度观测 | 2026-09-14
AI 预测完成 | 2026-09-21
计划截止 | 2026-09-30
活动窗口 09-10 至 09-18 属于前序首发计划。任务闭环采用 09-30 截止口径。
Notes: 来源：本地任务已验证快照，观测日期 2026-09-14。参考 output/pdf/秋季精华首发任务进展报告.pdf。创建日期 2026-09-08 由当前任务信息补充。生成日期 2026-10-16。所有任务状态、预算、库存及商品信息均为本地 Mock 合成演示，不作为真实审批或真实成交证据。
日期差：2026-09-30减2026-09-21=9个自然日。预测完成日期不构成实际完成或承诺。活动窗口来自前序计划，与任务截止日期分别呈现。

## Slide 4
8 项末级交付状态
本地 Mock 合成演示 观测 2026-09-14 生成 2026-10-16
04 / 08
交付结果 | 负责人 | 快照状态
达人长名单与分层依据 | 陈默 | 已完成
核心达人报价与合同版本 | 陈默 | 未闭环
功效宣称证据矩阵 | 苏禾 | 已完成
首批短视频母版素材 | 林洁 | 未闭环
直播全链路彩排 | 高远 | 未闭环
首发价格与库存分配 | 梁川 | 已完成
投流预算与止损线 | 许宁 | 未闭环
归因与库存联动看板 | 韩序 | 未闭环
当前范围已移除达人发布与直播档期任务。已完成状态仅指本地 Mock 记录。
Notes: 来源：本地任务已验证快照，观测日期 2026-09-14。参考 output/pdf/秋季精华首发任务进展报告.pdf。创建日期 2026-09-08 由当前任务信息补充。生成日期 2026-10-16。所有任务状态、预算、库存及商品信息均为本地 Mock 合成演示，不作为真实审批或真实成交证据。

## Slide 5
首发投放预算 30 万元
本地 Mock 合成演示 观测 2026-09-14 生成 2026-10-16
05 / 08
三阶段计划上限
Chart: 
| 冷启 | 放量 | 追投
预算，元 | 60000 | 180000 | 60000
60%
放量阶段占比
许宁执行阶段预算
周岚确认追加及例外
韩序核对归因口径
预算按计划管理，报告未填报实际消耗。门禁与停止条件闭环后再释放预算。
Notes: 来源：本地任务已验证快照，观测日期 2026-09-14。参考 output/pdf/秋季精华首发任务进展报告.pdf。创建日期 2026-09-08 由当前任务信息补充。生成日期 2026-10-16。所有任务状态、预算、库存及商品信息均为本地 Mock 合成演示，不作为真实审批或真实成交证据。
计划金额60000+180000+60000=300000元。放量占比180000/300000=60%。该页未报告实际平台消耗。

## Slide 6
商品与库存分配
本地 Mock 合成演示 观测 2026-09-14 生成 2026-10-16
06 / 08
12,000
首批计划库存，件
299 元
30 ml 精华计划到手价
Chart: 
| 自播 | 达人直播 | 短视频
库存，件 | 5000 | 4500 | 2500
梁川维护价格与库存版本。计划分配未包含实际已售或实际成交结果。
Notes: 来源：本地任务已验证快照，观测日期 2026-09-14。参考 output/pdf/秋季精华首发任务进展报告.pdf。创建日期 2026-09-08 由当前任务信息补充。生成日期 2026-10-16。所有任务状态、预算、库存及商品信息均为本地 Mock 合成演示，不作为真实审批或真实成交证据。
库存5000+4500+2500=12000件。30ml与299元为计划商品基线，活动优惠条件以上线前核对版本为准。

## Slide 7
风险与待确认事项
本地 Mock 合成演示 观测 2026-09-14 生成 2026-10-16
07 / 08
事项 | 当前边界 | 下一次核对
达人合同 | 合同叶子任务仍未闭环 | 陈默核对回签、附件和授权范围
内容与宣称 | 宣称矩阵已完成，母版仍待交付 | 林洁与苏禾逐条核对新素材版本
商品与直播 | 价格库存已完成，彩排仍待交付 | 高远和梁川核对主备链路与商品配置
投放与归因 | 预算门禁与联动看板仍待闭环 | 许宁与韩序确认停止条件和缺失数据
快照之外的进度保持待确认
不推断 09-14 之后已经完成的工作。不把已完成任务状态写成真实审批通过。
Notes: 来源：本地任务已验证快照，观测日期 2026-09-14。参考 output/pdf/秋季精华首发任务进展报告.pdf。创建日期 2026-09-08 由当前任务信息补充。生成日期 2026-10-16。所有任务状态、预算、库存及商品信息均为本地 Mock 合成演示，不作为真实审批或真实成交证据。

## Slide 8
下一步交付与完成判定
本地 Mock 合成演示 观测 2026-09-14 生成 2026-10-16
08 / 08
01
陈默
收口报价、合同附件及授权范围
02
林洁
交付母版、源文件和版本说明
03
高远
完成主备链路彩排并关闭问题
04
许宁
核准阶段预算及停止条件
05
韩序
上线归因与库存联动看板
周岚逐项签收后，再更新任务状态与完成预测
完成判定包括交付版本、核对结论和遗留问题处理结果。
本汇报及主视觉均为合成演示资料，不构成真实审批、成交或功效证明。
Notes: 来源：本地任务已验证快照，观测日期 2026-09-14。参考 output/pdf/秋季精华首发任务进展报告.pdf。创建日期 2026-09-08 由当前任务信息补充。生成日期 2026-10-16。所有任务状态、预算、库存及商品信息均为本地 Mock 合成演示，不作为真实审批或真实成交证据。